## 链接设计
动作名称 | 描述 | 类型 | 链接 | 地址 | 备注
欢迎 | 当用户首次加入时显示 | 微信事件 | 欢迎加入 | http://wx.linkfree-china.com/html/welcome.html
|  |  | 帐号连接 | http://wx.linkfree-china.com/c/?q=user&openid=??????
|  |  | 帮助手册 | http://wx.linkfree-china.com/html/help.html
帐号连接 | 当用户点击菜单：项目管理-帐号连接 | HTML链接 | 帐号连接 | http://wx.linkfree-china.com/?q=user&openid=??????
项目选择 | 当用户点击菜单：项目管理-项目选择 | 微信事件 | 项目选择 | linkfreelife_selectproject(openid)
|  |  | 如果1个项目 | 直接返回设定结果
|  |  | 如果多个项目 | 直接返回项目列表(链接:http://wx.linkfree-china.com/?q=selectproject&pid=???)
发送照片 | 当用户拍照上传后 | 微信事件 | 保存照片 | linkfreelife_savephoto(openid,url) | 返回值：照片节点的编辑链接
照片描述 | 当用户点击编辑照片链接，添加描述 | HTML链接 | 照片描述 | http://wx.linkfree-china.com/c/?q=node/????？
参与讨论 | 当用户点击菜单：项目管理-参与讨论 | HTML链接 | 参与讨论 | http://wx.linkfree-china.com/c/?q=projectlist

## 待验证问题
问题 | 负责人 | 提出时间 | 结果 | 备注
主菜单是否可以直接挂连接，不用挂子菜单 | 李峙涛 | 2014-04-19
如果点击菜单中的链接，那么openid如何取得 | 李峙涛 | 2014-04-19
通过点击菜单在聊天窗口发送消息，wxclient调用drupal的函数，并根据结果反馈给用户 | 李峙涛 | 2014-04-19
在wxclient中调用drupal的函数 | 崔放 | 2014-04-19
查看权限设置到地点上 | 崔放 | 2014-04-19 |  | 暂不考虑

## 工作计划
阶段 | 任务 | 前台 | 后台 | 4月 | [11 empty] | 5月
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
研发 | 用户加入 | 完成
研发 | 用户连接 | 完成 | 完成
研发 | 项目选择 | 完成 | 完成
研发 | 发送照片 | 完成 | 完成
研发 | 照片描述 | 完成
研发 | 参与讨论 | 完成
研发 | 项目建立 |  | 完成
研发 | 任务管理 |  | 完成
研发 | 项目权限
研发 | 问题列表 2014-4-19 | 完成 | 完成
商务 | 项目原型 |  | 完成